# 附件5：

# 沈阳师范大学本科教学工作审核评估工作进程安排表

| 时间 | 主要任务 | 具体内容 | 完成时限 | 负责部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年9月 | 1.制定方案 | 研究制定审核评估工作方案 | 9月中旬 | 评建办公室 |  |
|  | 2.审定方案 | 审定审核评估工作方案 | 9月底 | 校领导小组 |  |
| 2017年10月 2017年10月 | 1.召开评建动员大会 | 召开全校评建工作动员大会，全面部署评建工作，出台工作方案。 | 10月初 | 评建办公室 | 培训一：面向全校教职工；观看培训录像 |
|  | 2.制定自查标准 | 出台自查材料的自查标准 | 10月初 | 评建办公室 |  |
|  | 3.审核评估专项培训 | 分层次举行与培训审核评估相关的理念与业务培训 | 10月- 11月底 | 评建办公室 | 培训二:OBE理念培训，面向各学院巡回宣讲。 培训三：工程教育专业认证培训；面向全体工科专业。 |
|  | 4.各单位制定评建计划 | 各职能部门、教学与教辅单位制定实施本单位评建计划，落实目标、要求、责任人和时限，提交评建工作办公室 | 10月上旬 | 职能部门、各学院、公共教学部 、教辅单位 |  |
|  | 5.8个专项小组制定工作方案 | 各专项小组制定出台工作方案，制定评估工作计划，细化工作目标任务，明确职责，落实到人，方案提交评建工作办公室。 |  | 8个专项小组 | 具体包括：定位与目标组、师资队伍组、教学资源组、培养过程组、学生发展组、质量保障组、服务辽宁组 |
|  | 6.填报并完成“全国高校教学基本状态数据库”前期数据的采集 | 完成“全国高校教学基本状态数据库”前期数据采集。 | 10月31日 | 职能部门 各学院、公共教学部 | 各表格审核负责人负责审核数据，并提交审核确认后的数据材料，需审核负责人签字，所在单位盖章。 |
|  | 7.自查阶段 | 自查材料，包括但不限于：教案与教材、教学大纲、教学日历、试卷（含成绩管理记录）、毕业论文、实习实践基地名单、各教学单位督学的履职情况。 | 10月底 | 各学院、 公共教学部 |  |
|  | 8.省数据采集 | 完成辽宁省审核评估数据平台相关数据的采集、审查、核定、完善、上传教学基本状态数据 。 | 10月底 | 数据材料组 职能部门 各学院、公共教学部、教辅单位 |  |
| 2017年11月 | 1.完成“全国高校教学基本状态数据库”各部门数据的录入 | 完成所有表格的录入。 | 11月12日 | 职能部门 各学院、公共教学部、教辅单位 | 各表格审核负责人负责审核数据，并提交审核确认后的数据材料（请由系统中导出内容，审核负责人签字、盖章）。 |
|  | 2.数据审核 | 审核全校所有填报数据 | 11月24日 | 校领导小组 | 审核系统中导出的材料 |
|  | 3.抽查各学院、公共教学部的评估材料 | 校督学组将抽查各学院、公共教学部的评估材料。 | 11月中、 下旬 | 校督学组 各学院、 公共教学部 | 包括但不限于：教案、教学大纲、教学日历、教材、试卷（含成绩管理记录）、毕业论文、实习实践基地名单、学生实习实践过程档案、教师行业经历档案、各教学单位督学的履职情况。 |
|  | 4. 8个专项小组提交自评报告 | 各项目组按要求由牵头的职能部门形成专项自评报告，并提交校评建办。 | 11月底 | 8个专项小组 | 具体包括：定位与目标组、师资队伍组、教学资源组、培养过程组、学生发展组、质量保障组、服务辽宁组。 |
|  | 5.各学院、公共教学部交自评报告 | 各学院、公共教学部按要求完成自评报告，并提交校评建办。 |  | 各学院、 公共教学部 |  |
| 2017年12月 | 1.完成学校《自评报告》一稿 | 完成学校《自评报告》一稿，以及相关佐证、支撑材料的收集和整理工作，形成较完备的学校支撑材料，并上交评建工作办公室。 | 12月底 | 报告工作组 |  |
| 2018年1月 -2月 | 1.自评报告审核 | 审核校学校《自评报告》一稿 | 1月初 | 校领导小组 |  |
|  | 2.完成拟出台文件 初稿 | 完成拟出台的质量保障体系相关文件的初稿和实践教学文件的初稿。 | 2月底 | 教务处 |  |
| 2018年3月 | 1.开展预评估 | 组织自评专家对学校的自评工作进行审查，并提出意见。 | 3月中旬 | 评建办公室 |  |
| 2018年4月 | 1.教学工作会议 | 主题：强化教学质量保障体系建设； 重点：督促审核评估整改工作； | 4月初 | 教务处 | 出台相关文件：质量保障体系相关文件和实践教学管理相关文件。 |
|  | 2.持续整改 | 各单位根据预评估反馈的意见，做好整改工作。 | 4月-9月 | 专项小组 （支撑材料组） 各部门、各单位 |  |
|  | 3.完成学校《自评报告》二稿 | 报告工作组继续完善《自评报告》等材料，形成《自评报告》二稿。 | 5月中旬 | 报告工作组 |  |
|  | 4质量报告 | 完成2017年校本科教学质量报告 | 4月底 | 报告工作组 |  |
| 2018年5月 2018年5月 | 1.材料汇总 | 汇总各单位上报材料 | 5月-6月 | 支撑材料组 |  |
|  | 2.《自评报告》二审 | 审核学校《自评报告》二稿 | 5月下旬 | 校领导小组 |  |
|  | 3.制定专家接待方案 | 评建工作办公室根据教育部和省教育厅、要求，做好现场考察有关具体工作的安排，制定专家组到校工作方案、接待方案。 | 8月中旬 | 迎评接待组 | 校领导小组审定接待方案 |
| 2018年6月 | 1.完成《自评报告》三稿 | 根据领导小组对二稿的意见，继续完善，完成三稿。 | 6月中旬 | 报告工作组 |  |
|  | 2.《自评报告》三审 | 审核学校《自评报告》三稿 | 6月下旬 | 校领导小组 |  |
| 2018年7月 | 1.《自评报告》定稿 | 审定学校《自评报告》和《数据报告》、《本科教学质量报告》 | 7月初 | 校领导小组 |  |
|  | 2.公示、报送报告 | 将校领导小组审定的学校《自评报告》、《数据报告》和《本科教学质量报告》等在校内公示，并报送省教育厅、教育部。 | 7月上旬 | 评建办公室 |  |
| 2018年8月 | 1.迎评接待准备 | 完善教学资源、校园环境整治等工作，确保安全、卫生，综合治理到位；完善校园文化建设、校风建设等工作。 | 8月-9月底 | 迎评接待组 |  |
| 2018年9月 | 1.支撑材料定稿 | 支撑材料装订成册，印制专家案头材料。 | 9月中旬 | 支撑材料组 |  |
| 2018年10月 | 1.配合专家进行现场工作 | 专家进校考察，配合专家做好服务保障工作，为专家提供便利的工作条件，协助专家开展现场工作 | 10月底 | 评建办公室 各职能部门 各学院、公共教学部、教辅单位 |  |
| 2018年11月— 2019年10月 | 1.根据评估意见，落实整改任务 | 对照审核评估报告及专家现场考察提出的意见和建议，制订整改方案，落实整改任务。 | 2019年10月 | 评建办公室 |  |